## LC3_updated
LANE CRAWFORD - CD + DD Production Schedule | [6 empty] | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T
Store | Section | Space (sq ft) | Task | Start Date | End Date | Duration | [231 empty] | Work Days | time axis 2026-02-12 to 2026-09-30
0
IFC | Retail | 3004 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-03-31 | 48 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 0 | 27
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 21 | 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 0 | 11
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 26 | 2026-04-20: x; 2026-04-21: x; 2026-04-22: x; 2026-04-23: x; 2026-04-24: x; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: x; 2026-04-28: x; 2026-04-29: x; 2026-04-30: x; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x
|  |  | Hoarding | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 17 | 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0
|  |  | Launch | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 11 | 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x
|  |  | Merchandising | 2026-06-10 | 2026-07-15 | 36 | 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x
| F&B | 1200 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-03-31 | 48 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 0 | 27
|  |  | Licensing Contractor on Board | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-01: 0
|  |  | Licensing Submission | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 51 | 2026-03-01: 0; 2026-03-02: x; 2026-03-03: x; 2026-03-04: x; 2026-03-05: x; 2026-03-06: x; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: x; 2026-03-10: x; 2026-03-11: x; 2026-03-12: x; 2026-03-13: x; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: x; 2026-03-17: x; 2026-03-18: x; 2026-03-19: x; 2026-03-20: x; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: x; 2026-03-24: x; 2026-03-25: x; 2026-03-26: x; 2026-03-27: x; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: x; 2026-03-31: x; 2026-04-01: x; 2026-04-02: x; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: x; 2026-04-09: x; 2026-04-10: x; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: x; 2026-04-14: x; 2026-04-15: x; 2026-04-16: x; 2026-04-17: x; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: x
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 21 | 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 0 | 11
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 26 | 2026-04-20: x; 2026-04-21: x; 2026-04-22: x; 2026-04-23: x; 2026-04-24: x; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: x; 2026-04-28: x; 2026-04-29: x; 2026-04-30: x; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x
|  |  | Hoarding | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 17 | 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0
|  |  | Provisional License in Place | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 51 | 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x
|  |  | Launch | 2026-07-20 | 2026-09-15 | 58 | 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x; 2026-09-02: x; 2026-09-03: x; 2026-09-04: x; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: x; 2026-09-08: x; 2026-09-09: x; 2026-09-10: x; 2026-09-11: x; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: x; 2026-09-15: x
0
PP | Retail | 863 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-04-15 | 63 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 0 | 35
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 17 | 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0 | 12
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 32 | 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x
|  |  | Hoarding | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0
|  |  | Launch | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 16 | 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0
|  |  | Merchandising | 2026-07-05 | 2026-09-01 | 59 | 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x
| F&B | 500 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-04-15 | 63 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 0 | 35
|  |  | Licensing Contractor on Board | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-01: 0
|  |  | Licensing Submission | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 62 | 2026-03-01: 0; 2026-03-02: x; 2026-03-03: x; 2026-03-04: x; 2026-03-05: x; 2026-03-06: x; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: x; 2026-03-10: x; 2026-03-11: x; 2026-03-12: x; 2026-03-13: x; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: x; 2026-03-17: x; 2026-03-18: x; 2026-03-19: x; 2026-03-20: x; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: x; 2026-03-24: x; 2026-03-25: x; 2026-03-26: x; 2026-03-27: x; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: x; 2026-03-31: x; 2026-04-01: x; 2026-04-02: x; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: x; 2026-04-09: x; 2026-04-10: x; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: x; 2026-04-14: x; 2026-04-15: x; 2026-04-16: x; 2026-04-17: x; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: x; 2026-04-21: x; 2026-04-22: x; 2026-04-23: x; 2026-04-24: x; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: x; 2026-04-28: x; 2026-04-29: x; 2026-04-30: x; 2026-05-01: 0
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 17 | 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0 | 12
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 32 | 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x
|  |  | Hoarding | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0
|  |  | Provisional License in Place | 2026-06-20 | 2026-07-05 | 16 | 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0
|  |  | Launch | 2026-07-05 | 2026-08-20 | 47 | 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x
|  |  | Final Launch | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 13 | 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x
TS | Retail | 1741 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-05-01 | 79 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0 | 47
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1; 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 1; 2026-05-08: 1; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 1; 2026-05-13: 1; 2026-05-14: 1; 2026-05-15: 0 | 9
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 32 | 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x
|  |  | Hoarding | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x
|  |  | Launch | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 22 | 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x
|  |  | Merchandising | 2026-08-05 | 2026-09-30 | 57 | 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x; 2026-09-02: x; 2026-09-03: x; 2026-09-04: x; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: x; 2026-09-08: x; 2026-09-09: x; 2026-09-10: x; 2026-09-11: x; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: x; 2026-09-15: x; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: x; 2026-09-18: x; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0; 2026-09-21: x; 2026-09-22: x; 2026-09-23: x; 2026-09-24: x; 2026-09-25: x; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: x; 2026-09-29: x; 2026-09-30: x
| F&B | 1000 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-05-01 | 79 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0 | 47
|  |  | Licensing Contractor on Board | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-01: 0
|  |  | Licensing Submission | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 76 | 2026-03-01: 0; 2026-03-02: x; 2026-03-03: x; 2026-03-04: x; 2026-03-05: x; 2026-03-06: x; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: x; 2026-03-10: x; 2026-03-11: x; 2026-03-12: x; 2026-03-13: x; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: x; 2026-03-17: x; 2026-03-18: x; 2026-03-19: x; 2026-03-20: x; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: x; 2026-03-24: x; 2026-03-25: x; 2026-03-26: x; 2026-03-27: x; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: x; 2026-03-31: x; 2026-04-01: x; 2026-04-02: x; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: x; 2026-04-09: x; 2026-04-10: x; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: x; 2026-04-14: x; 2026-04-15: x; 2026-04-16: x; 2026-04-17: x; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: x; 2026-04-21: x; 2026-04-22: x; 2026-04-23: x; 2026-04-24: x; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: x; 2026-04-28: x; 2026-04-29: x; 2026-04-30: x; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1; 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 1; 2026-05-08: 1; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 1; 2026-05-13: 1; 2026-05-14: 1; 2026-05-15: 0 | 9
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 32 | 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x
|  |  | Hoarding | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x
|  |  | Provisional License in Place | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 22 | 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x
|  |  | Launch | 2026-08-05 | 2026-09-20 | 47 | 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x; 2026-09-02: x; 2026-09-03: x; 2026-09-04: x; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: x; 2026-09-08: x; 2026-09-09: x; 2026-09-10: x; 2026-09-11: x; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: x; 2026-09-15: x; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: x; 2026-09-18: x; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0
|  |  | Final Launch | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 11 | 2026-09-20: 0; 2026-09-21: x; 2026-09-22: x; 2026-09-23: x; 2026-09-24: x; 2026-09-25: x; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: x; 2026-09-29: x; 2026-09-30: x
HC | Retail | 1228 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-05-15 | 93 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1; 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 1; 2026-05-08: 1; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 1; 2026-05-13: 1; 2026-05-14: 1; 2026-05-15: 0 | 56
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 18 | 2026-05-15: 1; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: 1; 2026-05-19: 1; 2026-05-20: 1; 2026-05-21: 1; 2026-05-22: 1; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: 0 | 10
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31 | 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0
|  |  | Hoarding | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x
|  |  | Launch | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 11 | 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x
|  |  | Merchandising | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 52 | 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x; 2026-09-02: x; 2026-09-03: x; 2026-09-04: x; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: x; 2026-09-08: x; 2026-09-09: x; 2026-09-10: x; 2026-09-11: x; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: x; 2026-09-15: x; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: x; 2026-09-18: x; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0; 2026-09-21: x; 2026-09-22: x; 2026-09-23: x; 2026-09-24: x; 2026-09-25: x; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: x; 2026-09-29: x; 2026-09-30: x
| F&B | 963 | Concept & Design Rendering | 2026-02-12 | 2026-05-15 | 93 | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 1; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 1; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 1; 2026-03-03: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 1; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: 1; 2026-03-10: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-12: 1; 2026-03-13: 1; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-20: 1; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: 1; 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 1; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 1; 2026-04-09: 1; 2026-04-10: 1; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: 1; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-16: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: 1; 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 1; 2026-04-24: 1; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 1; 2026-04-28: 1; 2026-04-29: 1; 2026-04-30: 1; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: 1; 2026-05-05: 1; 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 1; 2026-05-08: 1; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: 1; 2026-05-12: 1; 2026-05-13: 1; 2026-05-14: 1; 2026-05-15: 0 | 56
|  |  | Licensing Contractor on Board | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-01: 0
|  |  | Licensing Submission | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 93 | 2026-03-01: 0; 2026-03-02: x; 2026-03-03: x; 2026-03-04: x; 2026-03-05: x; 2026-03-06: x; 2026-03-07: 0; 2026-03-08: 0; 2026-03-09: x; 2026-03-10: x; 2026-03-11: x; 2026-03-12: x; 2026-03-13: x; 2026-03-14: 0; 2026-03-15: 0; 2026-03-16: x; 2026-03-17: x; 2026-03-18: x; 2026-03-19: x; 2026-03-20: x; 2026-03-21: 0; 2026-03-22: 0; 2026-03-23: x; 2026-03-24: x; 2026-03-25: x; 2026-03-26: x; 2026-03-27: x; 2026-03-28: 0; 2026-03-29: 0; 2026-03-30: x; 2026-03-31: x; 2026-04-01: x; 2026-04-02: x; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: x; 2026-04-09: x; 2026-04-10: x; 2026-04-11: 0; 2026-04-12: 0; 2026-04-13: x; 2026-04-14: x; 2026-04-15: x; 2026-04-16: x; 2026-04-17: x; 2026-04-18: 0; 2026-04-19: 0; 2026-04-20: x; 2026-04-21: x; 2026-04-22: x; 2026-04-23: x; 2026-04-24: x; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: x; 2026-04-28: x; 2026-04-29: x; 2026-04-30: x; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: x; 2026-05-05: x; 2026-05-06: x; 2026-05-07: x; 2026-05-08: x; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: x; 2026-05-12: x; 2026-05-13: x; 2026-05-14: x; 2026-05-15: x; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: x; 2026-05-19: x; 2026-05-20: x; 2026-05-21: x; 2026-05-22: x; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: x; 2026-05-27: x; 2026-05-28: x; 2026-05-29: x; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: x
|  |  | Detailed Drawings Package | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 18 | 2026-05-15: 1; 2026-05-16: 0; 2026-05-17: 0; 2026-05-18: 1; 2026-05-19: 1; 2026-05-20: 1; 2026-05-21: 1; 2026-05-22: 1; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 1; 2026-05-27: 1; 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 1; 2026-05-30: 0; 2026-05-31: 0; 2026-06-01: 0 | 10
|  |  | Landlord Sign Off and Approvals | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 31 | 2026-06-01: x; 2026-06-02: x; 2026-06-03: x; 2026-06-04: x; 2026-06-05: x; 2026-06-06: 0; 2026-06-07: 0; 2026-06-08: x; 2026-06-09: x; 2026-06-10: x; 2026-06-11: x; 2026-06-12: x; 2026-06-13: 0; 2026-06-14: 0; 2026-06-15: x; 2026-06-16: x; 2026-06-17: x; 2026-06-18: x; 2026-06-19: x; 2026-06-20: 0; 2026-06-21: 0; 2026-06-22: x; 2026-06-23: x; 2026-06-24: x; 2026-06-25: x; 2026-06-26: x; 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0; 2026-06-29: x; 2026-06-30: x; 2026-07-01: 0
|  |  | Hoarding | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | 2026-07-01: 0; 2026-07-02: x; 2026-07-03: x; 2026-07-04: 0; 2026-07-05: 0; 2026-07-06: x; 2026-07-07: x; 2026-07-08: x; 2026-07-09: x; 2026-07-10: x; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: x; 2026-07-14: x; 2026-07-15: x; 2026-07-16: x; 2026-07-17: x; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: x; 2026-07-21: x; 2026-07-22: x; 2026-07-23: x; 2026-07-24: x; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: x; 2026-07-28: x; 2026-07-29: x; 2026-07-30: x; 2026-07-31: x
|  |  | Provisional License in Place | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 11 | 2026-07-31: x; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: x; 2026-08-04: x; 2026-08-05: x; 2026-08-06: x; 2026-08-07: x; 2026-08-08: 0; 2026-08-09: 0; 2026-08-10: x
|  |  | Launch | 2026-08-10 | 2026-09-20 | 42 | 2026-08-10: x; 2026-08-11: x; 2026-08-12: x; 2026-08-13: x; 2026-08-14: x; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: x; 2026-08-18: x; 2026-08-19: x; 2026-08-20: x; 2026-08-21: x; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: x; 2026-08-25: x; 2026-08-26: x; 2026-08-27: x; 2026-08-28: x; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: x; 2026-09-01: x; 2026-09-02: x; 2026-09-03: x; 2026-09-04: x; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: x; 2026-09-08: x; 2026-09-09: x; 2026-09-10: x; 2026-09-11: x; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: x; 2026-09-15: x; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: x; 2026-09-18: x; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0
|  |  | Final Launch | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 11 | 2026-09-20: 0; 2026-09-21: x; 2026-09-22: x; 2026-09-23: x; 2026-09-24: x; 2026-09-25: x; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: x; 2026-09-29: x; 2026-09-30: x
[7 empty] | 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 8; 2026-02-14: 0; 2026-02-15: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-17: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-19: 0; 2026-02-20: 0; 2026-02-21: 0; 2026-02-22: 0; 2026-02-23: 8; 2026-02-24: 8; 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 8; 2026-02-27: 8 | 414